UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Plano de Projeto: Collina

Davi Alves Matos

Edno Bezerra Nascimento Junior

Ian Marcel Santos Santana

João Pedro Costa Cruz

Nathan Alejandro Pereira Soares Ramirez

Pedro Henrique Moura Andrade

Ricardo Gomes Miranda

São Cristóvão - SE

2026

Sumário

1. Introdução	3

2. Problema	3

3. Objetivos	3

3.1 Objetivo geral	3

3.2 Objetivos Específicos	3

4. Possíveis soluções	3

4.1 Escopo	4

4.1.1 Limites e restrições:	4

5. Componentes	4

5.1 Hardware	4

5.2 Software (Partes do sistema)	4

6. Equipe	5

6.1 Decomposição da Equipe	6

7. Cronograma	7

7.1 Definição de tarefas	7

7.1.1 AUTH/AUTO — Autenticação, autorização e usuários	7

7.1.2 ESTO — Estoque	7

7.1.3 PEDI — Pedidos e vendas	7

7.1.4 ASSO — Associados	7

7.1.5 RESE — Reservas e espaços	8

7.1.6 FINA — Financeiro	8

7.1.7 FUNC — Funcionários e escala	8

7.1.8 GER — Geral/transversal	8

7.1.9 PLAN — Plano de projeto (Parte 1)	8

7.1.10 REQ — Requisitos e casos de uso (Parte 1)	9

7.1.11 PROJ — Design e arquitetura (Parte 2)	9

7.1.12 ENTR — Entrega do sistema executável (Parte 3)	9

7.2 Sequenciamento	9

7.3 Entregas, marcos e blocos de trabalho	10

7.3.1 Parte 1 — Plano de projeto e requisitos	10

7.3.2 Parte 2 — Design e arquitetura	11

7.3.3 Parte 3 — Software executável	11

7.4 Cronograma geral — quadro semanal	11

8. Riscos	12

8.1 Matriz de riscos	12

8.2 Plano de redução de riscos	14

9. Interfaces/dependências	16

9.1 Interfaces de usuário	16

9.2 Interfaces de hardware	16

9.3 Interfaces de software	16

9.4 Interfaces de comunicação	16

9.5 Dependências	16

10. Estimativa de Custo	17

Referências utilizadas para os custos	18

# 1. Introdução

O seguinte documento visa detalhar o plano de projeto e as especificações iniciais para o desenvolvimento de um sistema de gestão de clubes poliesportivos. Detalhando o seu escopo, custos, riscos, componentes, equipe e cronograma. Dessa forma, servindo como um guia de implementação a ser seguido pela equipe de desenvolvimento.

# 2. Problema

As operações cotidianas dos clubes poliesportivos envolvem múltiplas rotinas administrativas e operacionais interligadas, englobando o gerenciamento de funcionários, controle de estoques, gestão financeira, cadastro de associados, cobrança recorrente de mensalidades e reserva de espaços.

A execução descentralizada dessas rotinas frequentemente exige a atuação conjunta de diferentes setores do clube — como ocorre no fluxo de compras, que demanda sincronização direta entre o controle de estoque e o setor financeiro. Nesse contexto, a ausência de uma ferramenta unificada eleva o risco de inconsistência de dados e ineficiência operacional. Desse modo, a implementação de um sistema de gestão integrado em um único ambiente digital visa otimizar os processos de trabalho, assegurar a rastreabilidade das informações e garantir maior confiabilidade à administração do clube.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo geral

O objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação web de gestão unificada de clubes poliesportivos. Dessa forma, o sistema deve ser capaz de interligar as diferentes rotinas administrativas, de diferentes áreas, associadas ao processo de funcionamento de tais clubes em um único ambiente digital. De modo que, seja possível otimizar e aumentar a confiabilidade dos processos administrativos.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Centralizar o gerenciamento de associados, incluindo a gestão de categorias/planos, cadastro de dependentes e histórico financeiro.

- Automatizar o processo de cobrança de mensalidades e o lançamento de gastos avulsos.

- Sincronizar os fluxos de estoque e vendas com o módulo financeiro.

- Oferecer suporte à gestão de funcionários e ao agendamento/reserva de espaços físicos e quadras do clube.

- Garantir o acesso seguro ao sistema por meio de autenticação de usuários e controle de autorização por perfil (Administrador, Funcionário e Associado), assegurando que cada usuário execute apenas as operações compatíveis com suas permissões.

# 4. Possíveis soluções

Sistema ERP simplificado desenvolvido com arquitetura monólito modular em camadas com Spring Boot + React/TypeScript + PostgreSQL.

## 4.1 Escopo

O sistema de gestão deve ser capaz de abranger as diferentes áreas administrativas de um clube poliesportivo, garantindo suporte para as principais rotinas de gestão como:

- Autenticação e Autorização: Login e recuperação/redefinição de senha, controle de sessão, definição de perfis de acesso (Administrador, Funcionário — por setor — e Associado) e restrição das funcionalidades disponíveis de acordo com o perfil autenticado.

- Gestão de Associados e Mensalidades: Cadastro de sócios e dependentes, controle de planos/categorias, geração e controle de cobrança de mensalidades, registro de pagamentos e lançamentos de gastos avulsos.

- Gestão de Estoque e Vendas: Cadastro de materiais/produtos, controle de entrada e saída de itens, movimentação interna e integração dos pedidos de venda com o setor financeiro.

- Gestão de Funcionários: cadastro de colaboradores, relação contratual, registro de cargos, alocação por setor, afastamentos, escalas e turnos, e registro e relatórios de presença.

- Gestão de Reservas de Espaços: Mapeamento de quadras, salões e instalações esportivas, com controle de agendamentos e disponibilidade por associado.

### 4.1.1 Limites e restrições:

Para viabilidade do desenvolvimento no prazo acadêmico, delimitam-se os seguintes pontos fora do escopo inicial:

- Integração com hardware físico (ex.: controle de acesso automatizado por catracas físicas ou biométricas);

- Módulo contábil avançado e emissão de notas fiscais eletrônicas junto aos órgãos governamentais;

- Processamento real de folha de pagamento de funcionários (foco limitado ao cadastro e alocação).

# 5. Componentes

## 5.1 Hardware

- Servidor de aplicação e de banco de dados: executa o back-end (Spring Boot) e a instância única do PostgreSQL.

- Estações de trabalho do clube (recepção, financeiro, estoque, escala/RH e administração): computadores com navegador web atualizado, teclado, mouse e acesso à rede, usados para operar o sistema.

- Computadores de desenvolvimento: equipamentos dos 7 integrantes da equipe, com as ferramentas do projeto (Java, Node.js, Git e PostgreSQL).

## 5.2 Software (Partes do sistema)

- Usuário

- Autenticação

- Autorização de acesso

- Associados

- Financeiro e mensalidade

- Estoque

- Pedidos e vendas

- Funcionários e escala

- Reservas de espaços

- Páginas gerais

# 6. Equipe

|  | vagas | Experiência | Duração | Formação | Habilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projetos e Analista de requisitos | 1 | +4 anos | 3 meses | ADM, SI, CC, EC, ES, ... | Liderança, Scrum, comunicação, gestão, engenharia de requisitos, UML, modelagem, documentação |
| Arquiteto de Software/ Dev Back-end | 1 | 1-2 anos | 3 meses | SI, CC, EC, ES | Arquitetura de software, design patterns, segurança, autorização, autenticação, java, spring boot, API REST, postgresql |
| Dev Full Stack | 2 | 2-4 anos | últimos 2 meses | SI, CC, EC, ES | java, spring boot, API REST, postgresql, js, html, css, react |
| Dev Front-end e Designer UI/UX | 1 | 1-2 anos | últimos 2 meses | SI, CC, EC, ES | js, html, css, react, figma, UX/UI, acessibilidade, responsividade, prototipação, design systems |
| Administrador de banco de dados | 1 | 2-4 anos | 3 meses | SI, CC, EC, ES | PostgreSQL, modelagem entidade-relacional, backup, segurança, otimização de consultas, .. |
| Engenheiro de testes/ QA | 1 | +5 anos | último mês | SI, CC, EC, ES | testes funcionais, automatizados, integração, usabilidade, API, análise de requisitos, CI/CD |

## 6.1 Decomposição da Equipe

| Fase | GP | Requisitos | Backend | Full Stack | Frontend | Dados | QA | Design |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | ●●● | ●● | ● | - | - | ● | - | - |
| Levantamento de requisitos | ●● | ●●● | ● | - | - | ● | - | ●● |
| Arquitetura | ●● | ●● | ●●● | ●● | ● | ●●● | ● | ● |
| Modelagem/prototipação | ● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ● | ●●● |
| Desenvolvimento | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● |
| Integração | ●● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ● |
| Testes | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ●●● | - |
| implantação | ●● | - | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | - |

●●● = participação principal

●●   = participação significativa

●     = participação usual

–     = pouquíssima ou nenhuma participação

# 7. Cronograma

## 7.1 Definição de tarefas

Convenções adotadas:

- As atividades foram consolidadas em blocos de trabalho com duração planejada mínima de cinco dias úteis, salvo indicação expressa em contrário.

- Uma tarefa começa no dia útil seguinte ao término de todas as suas predecessoras.

- Marcos têm duração zero e ocorrem na data de término da última predecessora; a tarefa seguinte começa no dia útil posterior.

- Feriados considerados: 07/09, 12/10, 02/11 e 20/11/2026.

- O desenvolvimento das telas foi incorporado aos respectivos módulos. A lógica financeira (FINA02 e FINA03) é concluída antes das telas (FINA04), porque Reservas (inadimplência) e Pedidos (pagamento) dependem dela; a integração financeira entre módulos é validada no marco de 16/11. A documentação da API (GER04) é produzida após a conclusão dos back-ends, e os manuais (GER05) após as telas finais, em paralelo à integração final.

### 7.1.1 AUTH/AUTO — Autenticação, autorização e usuários

AUTH01: Definição da classe Usuário, modelagem das tabelas de credenciais e implementação do mecanismo de autenticação (sessão/token).

AUTH02: Integração e desenvolvimento das telas de login e do fluxo de recuperação/redefinição de senha.

AUTO01: Definição dos perfis (Administrador, Funcionários e Associado), matriz de permissões e implementação de autorizações e bloqueios no back-end.

AUTO02: Integração das restrições de UI, dashboards e menus por perfil, com tratamento de mensagens de erro.

### 7.1.2 ESTO — Estoque

ESTO01: Definição das interfaces, modelagem das tabelas e desenvolvimento do back-end de cadastro e consulta de estoque.

ESTO02: Implementação da movimentação de estoque, controle de estoque mínimo, telas do módulo, integração final e testes do módulo.

### 7.1.3 PEDI — Pedidos e vendas

PEDI01: Modelagem das tabelas, criação e consulta de pedidos e configuração dos itens de pedido.

PEDI02: Implementação do controle de status, pagamento do pedido, integração com o estoque e com o financeiro (entrada financeira do pedido pago).

PEDI03: Desenvolvimento das telas do módulo de pedidos, integração front-end/back-end e testes do módulo.

### 7.1.4 ASSO — Associados

ASSO01: Modelagem das tabelas, funcionalidades de cadastro/consulta e regras de negócio de planos e dependentes.

ASSO02: Implementação do controle de status do associado, vínculo do associado ao Usuário/credenciais (AUTH01), telas do módulo, integração front-end/back-end e testes do módulo.

### 7.1.5 RESE — Reservas e espaços

RESE01: Modelagem das tabelas, CRUD de espaços físicos e configuração de blocos de horário.

RESE02: Implementação das regras do gerenciador (limites, inadimplência com base na situação financeira de FINA02, conflitos e verificação das reservas do mês na troca de plano — RF-AS11) e endpoints de agendamento/disponibilidade.

RESE03: Desenvolvimento das telas de usuário e administrador, integração front-end/back-end e testes do módulo.

### 7.1.6 FINA — Financeiro

FINA01: Modelagem das tabelas, cadastro de receitas, custos/despesas e lançamentos de gastos avulsos.

FINA02: Back-end de mensalidades: cálculo e emissão para associados, status e vencimento, situação financeira do associado e histórico de transações.

FINA03: Pagamento via gateway sandbox (cobrança e webhook), confirmação/cancelamento manual de mensalidades e relatórios (fechamento financeiro e inadimplência) no back-end.

FINA04: Desenvolvimento das telas de mensalidades, relatórios e fechamento financeiro, integração front-end/back-end e testes do módulo.

MARCO01: Validação da integração financeira (mensalidades × reservas × pedidos) em 16/11. Marco sem alocação própria, após FINA04, RESE03 e PEDI03.

### 7.1.7 FUNC — Funcionários e escala

FUNC01: Modelagem das tabelas, cadastro de funcionário (vinculado ao Usuário definido em AUTH01), relação contratual e afastamentos.

FUNC02: Cadastro de escalas, controle de turnos, presença e relatórios gerenciais.

FUNC03: Desenvolvimento das telas do módulo de funcionários, integração front-end/back-end e testes do módulo.

### 7.1.8 GER — Geral/transversal

GER01: Treinamento e ambientação técnica da equipe inicial alocada no mês 1 (Arquiteto, Front-end e DBA) com o stack base.

GER02: Configuração do ambiente, repositório Git, banco de dados (instância), pipeline de CI/CD, backup e plano de testes.

GER03: Documentação do banco de dados (dicionário de dados) e teste de recuperação (disaster recovery).

GER04: Documentação da API (Swagger/OpenAPI) de todos os módulos, elaborada após a conclusão dos back-ends e concluída antes da integração final.

GER05: Manuais de usuário e administrador e material de treinamento, elaborados após as telas finais dos módulos, em paralelo à integração final (ENTR01).

### 7.1.9 PLAN — Plano de projeto (Parte 1)

PLAN01: Kick-off, estrutura do documento, escopo, restrições e estimativa de custos.

PLAN02: Matriz de riscos, cronograma, consolidação e revisão final da Parte 1.

### 7.1.10 REQ — Requisitos e casos de uso (Parte 1)

REQ01: Levantamento de requisitos funcionais (ERS) e não funcionais.

REQ02: Diagramas, descrições detalhadas de casos de uso e protótipos de tela (wireframes).

### 7.1.11 PROJ — Design e arquitetura (Parte 2)

PROJ01: Elaboração dos diagramas de classes (análise e projeto) e definição da arquitetura base segundo ISO/IEC/IEEE 42010.

PROJ02: Mapeamento objeto-relacional e diagramas dinâmicos (sequência e atividades).

PROJ03: Consolidação da arquitetura e dos diagramas com o que foi implementado nos módulos até o Bloco C, documentação das views, indicação do estado dos casos de uso na Parte 2 e formatação final.

### 7.1.12 ENTR — Entrega do sistema executável (Parte 3)

ENTR01: Integração final dos módulos, seed de banco de dados, build final, empacotamento e ensaio de demonstração. Depende da conclusão dos módulos, do marco de integração financeira (16/11) e da documentação da API (GER04); os manuais (GER05) são concluídos em paralelo. É distinta da integração contínua configurada em GER02.

## 7.2 Sequenciamento

As tarefas respeitam a regra de início no dia útil seguinte ao término de suas predecessoras. O sequenciamento explicita GER02 como dependência para tarefas que necessitam do ambiente configurado. A lógica financeira (FINA02 e FINA03) precede Reservas e Pedidos nos pontos em que estes dependem dela, e a integração financeira é validada no marco de 16/11. GER04 é concluída no Bloco E, antes de ENTR01; os manuais (GER05) correm em paralelo a ENTR01.

| Tarefa | Predecessoras | Início | Fim | Dias úteis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GER01 | Nenhuma | 24/08 | 28/08 | 5 |
| PLAN01 | Nenhuma | 24/08 | 28/08 | 5 |
| REQ01 | PLAN01 | 31/08 | 08/09 | 6 |
| REQ02 | REQ01 | 09/09 | 17/09 | 7 |
| PLAN02 | REQ02 | 18/09 | 28/09 | 7 |
| PROJ01 | PLAN02 | 29/09 | 07/10 | 7 |
| GER02 | PLAN02 | 29/09 | 07/10 | 7 |
| PROJ02 | PROJ01 | 08/10 | 19/10 | 7 |
| AUTH01 | PROJ01, GER01, GER02 | 08/10 | 19/10 | 7 |
| ESTO01 | PROJ01, GER01, GER02 | 08/10 | 19/10 | 7 |
| ASSO01 | PROJ01, GER01, GER02 | 08/10 | 19/10 | 7 |
| FINA01 | PROJ01, GER01, GER02 | 08/10 | 19/10 | 7 |
| AUTO01 | AUTH01 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| RESE01 | ASSO01, GER01, GER02 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| PEDI01 | ESTO01, GER01, GER02 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| FUNC01 | PROJ02, AUTH01, GER01, GER02 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| AUTH02 | AUTH01 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| ASSO02 | ASSO01, AUTH01 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| ESTO02 | ESTO01 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| FINA02 | FINA01, ASSO01 | 20/10 | 28/10 | 7 |
| PROJ03 | PROJ02, AUTH02, AUTO01, ASSO02, ESTO02, FINA02, RESE01, PEDI01, FUNC01 | 29/10 | 09/11 | 7 |
| AUTO02 | AUTO01 | 29/10 | 09/11 | 7 |
| RESE02 | RESE01, ASSO02, FINA02 | 29/10 | 09/11 | 7 |
| PEDI02 | PEDI01, ESTO02, FINA02 | 29/10 | 09/11 | 7 |
| FUNC02 | FUNC01 | 29/10 | 09/11 | 7 |
| FINA03 | FINA02, ASSO02 | 29/10 | 09/11 | 7 |
| FINA04 | FINA03 | 10/11 | 16/11 | 5 |
| RESE03 | RESE02 | 10/11 | 16/11 | 5 |
| PEDI03 | PEDI02 | 10/11 | 16/11 | 5 |
| FUNC03 | FUNC02 | 10/11 | 16/11 | 5 |
| GER03 | GER02, FINA03, RESE02, PEDI02, FUNC02 | 10/11 | 16/11 | 5 |
| GER04 | GER02, AUTO01, ASSO02, ESTO02, FINA03, RESE02, PEDI02, FUNC02 | 10/11 | 16/11 | 5 |
| MARCO01 (validação da integração financeira) | FINA04, RESE03, PEDI03 | 16/11 | 16/11 | Marco |
| ENTR01 | FINA03, FINA04, MARCO01, RESE03, PEDI03, FUNC03, ESTO02, ASSO02, AUTH02, AUTO02, GER04 | 17/11 | 24/11 | 5 |
| GER05 | ASSO02, ESTO02, AUTH02, AUTO02, FINA04, RESE03, PEDI03, FUNC03 | 17/11 | 24/11 | 5 |

Observação: MARCO01 (validação da integração financeira) tem duração zero e não é uma tarefa adicional com alocação própria. GER04 é concluída antes de ENTR01; GER05 corre em paralelo a ENTR01. ENTR01 representa a integração e o empacotamento finais; GER02 é responsável pela configuração prévia de CI/CD e ambiente.

## 7.3 Entregas, marcos e blocos de trabalho

As semanas seguem o calendário de segunda-feira a domingo. Os blocos são agrupamentos de tarefas relacionadas por período e dependências; não são tarefas adicionais nem significam que todas as atividades do bloco ocorram em sequência. Tarefas de um mesmo bloco podem ocorrer em paralelo quando suas predecessoras estiverem concluídas e houver recursos disponíveis.

Significado de cada bloco

| Bloco | Período | Conteúdo e finalidade |
| --- | --- | --- |
| Preparação | 24/08–28/09 | Plano do projeto, levantamento de requisitos, casos de uso e protótipos. |
| A | 29/09–07/10 | Arquitetura inicial e configuração do ambiente técnico (PROJ01 e GER02). |
| B | 08/10–19/10 | Modelagem e bases técnicas dos módulos (PROJ02, AUTH01, ESTO01, ASSO01 e FINA01). |
| C | 20/10–28/10 | Continuação dos módulos, implementação de autorização e regras iniciais; FINA02 (back-end de mensalidades) concluída antes das regras que dependem do financeiro. |
| D | 29/10–09/11 | Consolidação da arquitetura e conclusão dos itens previstos para a entrega da Parte 2; FINA03 (gateway sandbox e relatórios). |
| E | 10/11–16/11 | Funcionalidades e telas finais dos módulos (FINA04, RESE03, PEDI03, FUNC03); GER03 e GER04 (Swagger) concluídas neste bloco. O marco de validação da integração financeira (MARCO01) ocorre em 16/11. |
| F | 17/11–24/11 | Integração final dos módulos, build, empacotamento e ensaio de demonstração. ENTR01 inicia após a conclusão das funcionalidades, do marco financeiro e de GER04; GER05 (manuais) corre em paralelo. |

### 7.3.1 Parte 1 — Plano de projeto e requisitos

Período: 24/08 a 28/09/2026.

Entregáveis: plano de projeto, especificação de requisitos, casos de uso e protótipos.

● Semana 1 (24/08–30/08): PLAN01 e GER01 (24/08–28/08).

●  Semana 2 (31/08–06/09): início de REQ01 (31/08–08/09).

● Semana 3 (07/09–13/09): conclusão de REQ01 e execução de REQ02 (09/09–17/09).

● Semana 4 (14/09–20/09): conclusão de REQ02 e início de PLAN02 (18/09–28/09).

● Semana 5 (21/09–27/09): continuação de PLAN02; finalização em 28/09.

### 7.3.2 Parte 2 — Design e arquitetura

Período: 29/09 a 09/11/2026.

Entregáveis: diagramas de classes de análise e projeto, mapeamento objeto-relacional, diagramas dinâmicos, descrição da arquitetura segundo ISO/IEC/IEEE 42010 e indicação do estado dos casos de uso.

● Semana 6 (28/09–04/10): PLAN02 é finalizada em 28/09; início de PROJ01 e GER02 em 29/09.

● Semana 7 (05/10–11/10): conclusão de PROJ01 e GER02 em 07/10; início do Bloco B em 08/10.

● Semana 8 (12/10–18/10): continuidade do Bloco B.

● Semana 9 (19/10–25/10): conclusão do Bloco B em 19/10; início do Bloco C em 20/10.

● Semana 10 (26/10–01/11): conclusão do Bloco C em 28/10; início do Bloco D em 29/10.

● Semana 11 (02/11–08/11): continuidade do Bloco D; preparação para a conclusão de PROJ03 em 09/11, primeiro dia da Semana 12.

● Semana 12 (09/11–15/11): entrega da Parte 2 em 09/11; início do Bloco E em 10/11.

### 7.3.3 Parte 3 — Software executável

Período: 10/11 a 28/11/2026.

Entregável: sistema executável integrado.

● Semana 12 (09/11–15/11): início do Bloco E em 10/11.

● Semana 13 (16/11–22/11): conclusão do Bloco E e marco de validação da integração financeira em 16/11; início do Bloco F em 17/11.

● Semana 14 (23/11–29/11): conclusão do Bloco F em 24/11 (ENTR01 e GER05); reserva de estabilização de 25/11 a 27/11 para testes gerais e correção de defeitos. Entrega prevista em 28/11.

A reserva de estabilização é uma janela de calendário, não uma tarefa adicional alocada no sequenciamento. A entrega em 28/11/2026 cai em um sábado e deve ser confirmada com o calendário oficial da disciplina.

## 7.4 Cronograma geral — quadro semanal

As semanas correspondem aos ciclos S01 (24/08) a S14 (23/11–29/11). O símbolo ■ indica atividade no ciclo.

| Grupo | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN/REQ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | · | · | · | · | · | · | · | · | 24/08 | 28/09 |
| GER | ■ | · | · | · | · | ■ | ■ | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | 24/08 | 24/11 |
| PROJ | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | · | · | 29/09 | 09/11 |
| AUTH/AUTO | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | · | · | 08/10 | 09/11 |
| ESTO | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | · | · | · | · | 08/10 | 28/10 |
| ASSO | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | · | · | · | · | 08/10 | 28/10 |
| FINA | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | · | 08/10 | 16/11 |
| RESE | · | · | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | · | 20/10 | 16/11 |
| PEDI | · | · | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | · | 20/10 | 16/11 |
| FUNC | · | · | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | · | 20/10 | 16/11 |
| ENTR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ■ | ■ | 17/11 | 24/11 |
| ESTAB | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ■ | 25/11 | 27/11 |

ESTAB = reserva de estabilização (25/11–27/11), janela de calendário sem tarefa alocada. Entregas: Parte 1 em 28/09 (S06); Parte 2 em 09/11 (S12); Parte 3 em 28/11 (S14). MARCO01 (integração financeira) em 16/11 (S13).

# 8. Riscos

Critério de avaliação:

| Valor | Probabilidade | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muito baixa | Muito baixo |
| 2 | Baixa | Baixo |
| 3 | Média | Médio |
| 4 | Alta | Alto |
| 5 | Muito alta | Muito alto |

Classificação de nível de risco (R = P × I):

| Pontuação | Classificação |
| --- | --- |
| 1–4 | Baixo |
| 5–9 | Médio |
| 10–16 | Alto |
| 17–25 | Crítico |

## 8.1 Matriz de riscos

| ID | Risco | Origem | P | I | R | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Atraso no desenvolvimento das funcionalidades | Gerenciamento | 4 | 5 | 20 | Crítico |
| R02 | Dificuldade de integração entre módulos | Técnica | 4 | 5 | 20 | Crítico |
| R03 | Subestimação da complexidade das tarefas | Gerenciamento | 4 | 4 | 16 | Alto |
| R04 | Falta de conhecimento técnico nas tecnologias utilizadas | Organizacional | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R05 | Erros na implementação das regras de negócio | Técnica | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R06 | Erros ou inconsistências no banco de dados | Técnica | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R07 | Falhas de autenticação e autorização | Técnica | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R08 | Falhas de comunicação entre integrantes | Organizacional | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R09 | Indisponibilidade de integrante da equipe | Organizacional | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R10 | Dependência excessiva de um integrante em determinada funcionalidade | Organizacional | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R11 | Tempo insuficiente para testes e correções | Gerenciamento | 4 | 4 | 16 | Alto |
| R12 | Descoberta tardia de defeitos | Técnica | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R13 | Falhas de integração entre front-end e back-end | Técnica | 4 | 4 | 16 | Alto |
| R14 | Conflitos ou incompatibilidade entre versões do código | Técnica | 3 | 3 | 9 | Médio |
| R15 | Perda ou corrupção de dados de desenvolvimento | Técnica | 2 | 5 | 10 | Alto |
| R16 | Indisponibilidade do servidor ou ambiente de desenvolvimento | Externa | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R17 | Problemas de configuração do ambiente | Técnica | 3 | 3 | 9 | Médio |
| R18 | Problemas de desempenho com múltiplos usuários | Técnica | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R19 | Falhas de segurança ou exposição de dados | Técnica | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R20 | Interface pouco intuitiva ou problemas de usabilidade | Técnica | 3 | 3 | 9 | Médio |
| R21 | Inconsistência entre documentação e implementação | Gerenciamento | 3 | 3 | 9 | Médio |
| R22 | Dificuldade de validação das funcionalidades com os usuários | Organizacional | 2 | 4 | 8 | Médio |
| R23 | Problemas de implantação do sistema | Técnica | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R24 | Integração inadequada entre módulos que compartilham dados | Técnica | 4 | 5 | 20 | Crítico |
| R25 | Escopo técnico excessivo durante a implementação | Gerenciamento | 2 | 5 | 10 | Alto |

## 8.2 Plano de redução de riscos

| ID | Risco | Plano de redução |
| --- | --- | --- |
| R01 | Atraso no desenvolvimento das funcionalidades | Acompanhar o cronograma semanalmente, dividir funcionalidades em tarefas menores, priorizar funcionalidades críticas e redistribuir tarefas quando houver atrasos. |
| R02 | Dificuldade de integração entre módulos | Definir previamente as interfaces entre os módulos, padronizar contratos de API e realizar integrações de forma incremental durante o desenvolvimento. |
| R03 | Subestimação da complexidade das tarefas | Detalhar as tarefas antes da execução, utilizar estimativas de esforço e revisar as estimativas quando surgirem informações que alterem a complexidade prevista. |
| R04 | Falta de conhecimento técnico nas tecnologias utilizadas | Realizar estudos e protótipos técnicos antes das partes mais complexas do desenvolvimento e compartilhar conhecimento entre os integrantes da equipe. |
| R05 | Erros na implementação das regras de negócio | Manter as regras documentadas junto às funcionalidades, realizar revisão de código e criar testes específicos para as regras mais críticas do sistema. |
| R06 | Erros ou inconsistências no banco de dados | Revisar o modelo de dados antes da implementação, aplicar restrições de integridade no PostgreSQL, validar operações de persistência e realizar testes de banco. |
| R07 | Falhas de autenticação e autorização | Centralizar o controle de acesso, validar permissões no back-end, utilizar armazenamento seguro de senhas e realizar testes específicos de autorização. |
| R08 | Falhas de comunicação entre integrantes | Definir canais e padrões de comunicação, registrar decisões técnicas e realizar reuniões periódicas para acompanhamento do desenvolvimento. |
| R09 | Indisponibilidade de integrante da equipe | Distribuir conhecimento entre os integrantes, documentar as funcionalidades desenvolvidas e evitar que componentes críticos dependam de uma única pessoa. |
| R10 | Dependência excessiva de um integrante em determinada funcionalidade | Realizar revisão de código entre membros, promover programação colaborativa quando necessário e manter documentação das decisões e da implementação. |
| R11 | Tempo insuficiente para testes e correções | Realizar testes desde o início do desenvolvimento, não concentrá-los apenas no final e reservar explicitamente tempo do cronograma para correções e estabilização. |
| R12 | Descoberta tardia de defeitos | Adotar testes contínuos, revisão de código e testes de integração a cada conjunto relevante de funcionalidades implementadas. |
| R13 | Falhas de integração entre front-end e back-end | Definir previamente endpoints, formatos de dados e códigos de resposta da API; testar os serviços antes da integração completa com a interface. |
| R14 | Conflitos ou incompatibilidade entre versões do código | Utilizar controle de versão com Git, definir uma estratégia de branches, realizar commits frequentes e integrar alterações continuamente. |
| R15 | Perda ou corrupção de dados de desenvolvimento | Realizar backups periódicos do banco, manter o código em repositório remoto e testar eventualmente a recuperação dos dados. |
| R16 | Indisponibilidade do servidor ou ambiente de desenvolvimento | Manter uma configuração alternativa de desenvolvimento, documentar a configuração do ambiente e possuir cópias de segurança dos dados e do código. |
| R17 | Problemas de configuração do ambiente | Padronizar versões das ferramentas, documentar a configuração do projeto e utilizar arquivos de configuração versionados quando possível. |
| R18 | Problemas de desempenho com múltiplos usuários | Realizar testes de desempenho, otimizar consultas ao banco, monitorar operações críticas e evitar processamento desnecessário. |
| R19 | Falhas de segurança ou exposição de dados | Aplicar autenticação e autorização adequadas, validar entradas, proteger credenciais, utilizar HTTPS no ambiente de implantação e revisar vulnerabilidades antes da entrega. |
| R20 | Interface pouco intuitiva ou problemas de usabilidade | Utilizar protótipos antes da implementação, realizar avaliações de usabilidade e revisar as telas com base no feedback dos usuários. |
| R21 | Inconsistência entre documentação e implementação | Atualizar a documentação junto com as alterações do sistema e realizar revisões periódicas comparando documentação, código e banco de dados. |
| R22 | Dificuldade de validação das funcionalidades com os usuários | Planejar momentos de validação, apresentar versões incrementais do sistema e registrar problemas encontrados durante a avaliação. |
| R23 | Problemas de implantação do sistema | Preparar previamente o ambiente de produção, documentar o processo de implantação e realizar uma implantação de teste antes da entrega final. |
| R24 | Integração inadequada entre módulos que compartilham dados | Definir claramente responsabilidades e dependências de cada módulo, padronizar interfaces e realizar testes de integração envolvendo os fluxos completos. |
| R25 | Escopo técnico excessivo durante a implementação | Restringir o desenvolvimento às funcionalidades definidas para a versão inicial e registrar novas funcionalidades como possíveis extensões futuras, evitando incorporá-las durante a execução. |

# 9. Interfaces/dependências

## 9.1 Interfaces de usuário

A interface de usuário será composta por páginas e componentes web, incluindo botões, listas, tabelas, formulários e campos de texto. O sistema será acessado por meio de um navegador de internet, permitindo aos usuários realizar as operações correspondentes às suas permissões.

## 9.2 Interfaces de hardware

O sistema não possui integração direta com dispositivos de hardware específicos. Seu acesso será realizado por computadores conectados à rede, equipados com teclado, mouse e adaptador de rede, utilizando recursos de processamento e memória adequados à execução de um navegador web.

## 9.3 Interfaces de software

O sistema será desenvolvido utilizando TypeScript com React no front-end e Java com Spring Boot no back-end. A persistência dos dados será realizada por meio do PostgreSQL. O front-end se comunicará com o back-end por meio de uma API, enquanto o back-end será responsável pelo acesso ao banco de dados.

## 9.4 Interfaces de comunicação

A comunicação entre o navegador do usuário e o servidor da aplicação será realizada por meio de uma rede utilizando os protocolos HTTP/HTTPS. O front-end realizará requisições à API do back-end para consulta e manipulação dos dados do sistema.

## 9.5 Dependências

O funcionamento do sistema dependerá da disponibilidade de um servidor para execução da aplicação, de um banco de dados PostgreSQL, de uma conexão de rede e de um navegador compatível e atualizado. O desenvolvimento e a execução também dependerão das tecnologias e frameworks adotados no projeto, incluindo Java, Spring Boot, TypeScript, React e PostgreSQL. O projeto não prevê, em seu escopo inicial, integração com dispositivos físicos de controle de acesso ou outros equipamentos externos.

# 10. Estimativa de Custo

| Cargo | Qtd. | Nível | Salário utilizado | Meses | Cálculo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador de banco de dados | 1 | Pleno | R$ 8.700 | 3 | 1 × 8.700 × 3 | R$ 26.100 |
| Analista de Testes | 1 | Sênior | R$ 13.100 | 2 | 1 × 13.100 × 2 | R$ 26.200 |
| Arquiteto de software / Dev. Back-End | 1 | Jr. | R$ 6.850 | 3 | 1 × 6.850 × 3 | R$ 20.550 |
| Dev. Front-End e Designer UI/UX | 1 | Jr. | R$ 3.800 (design) / R$ 6.850 (front-end) | 2 | 1 × 3.800 × 1 + 1 × 6.850 × 2 | R$ 17.500 |
| Dev. Full-Stack | 2 | Pleno | R$ 12.400 | 2 | 2 × 12.400 × 2 | R$ 49.600 |
| Gerente de Projetos e analista de requisitos | 1 | P/M | R$ 19.150 | 3 | 1 × 19.150 × 3 | R$ 57.450 |
| TOTAL | 7 |  |  |  |  | R$ 197.400 |

10.1 Custos de pessoal → R$ 197.400

10.2 Hardware → R$ 0

10.3 Software e licenças → R$ 5760

10.4 Infraestrutura e serviços → R$ 11340

10.5 Comunicação e materiais → R$ 1000

10.6 Custo-base → R$ 215.500

10.7 Reserva de contingência (10%) → R$ 21.550

10.8 Imposto(simples nacional, 6%) → R$ 12.600, sobre o valor dos salários PJ.

10.9 Custo total estimado do MVP → R$ 249.650

Como o cargo de Analista de Requisitos não é apresentado diretamente na base salarial utilizada, foi adotado como referência o cargo de Analista de Sistemas Júnior, devido à proximidade das atividades e do nível de experiência requeridos.

Como a função prevista combina atividades de design gráfico, UI/UX e design de páginas web, foi utilizado como referência o valor de Designer UX/UI/Web, segundo dados do Portal Salário/CAGED 2026. Para o cargo de Administrador de Banco de Dados, foi utilizado como referência o valor de mediana salarial nacional (CBO 2123-05), segundo dados do CAGED 2026, coerente com o perfil técnico de modelagem, backup e otimização de consultas previsto para a função no projeto.

Para fins de estimativa, os valores salariais de mercado foram utilizados como referência para o custo mensal dos profissionais contratados como PJ.

### Referências utilizadas para os custos

ROBERT HALF. Guia Salarial 2026 — Tecnologia. Disponível em: Robert Half — Guia Salarial 2026. Acesso em: 25 set. 2026.

PORTAL SALÁRIO. Designer UX — CBO 2624-10. Dados baseados no CAGED. Disponível em: Designer UX — Portal Salário. Acesso em: 25 set. 2026.